🐹

Hamster’s Stash

倉鼠小金庫

Task Breakdown — Solo Project

Flutter · Riverpod · Isar · TDD · CI/CD

# 專案總覽

開發者：Erin（全端開發）

總任務數：40 個，分 6 個 Phase

💡 合併策略 本文件將原本的 UI 設計、會計規劃、後端實作、QA 驗收合併為單一任務。 例如「定義分類樹」+「Category CRUD」+「分類選擇器 UI」= 一個任務「分類系統建置」。 每個任務涵蓋：規則設計 → 資料層 → UI → 測試。

## 任務分配總覽

| Phase | 任務數 | 內容 |
| --- | --- | --- |
| Phase 0 | 5 | 專案初始化：Flutter 專案、Isar、Theme、Git、Seed Data |
| Phase 1 | 3 | UI 骨架：Splash、Tab 導航、總覽頁、記帳頁、設定頁 |
| Phase 2 | 8 | 核心功能：Category / Account / Transaction CRUD + UI + Tests |
| Phase 3 | 6 | 前後端串接：分類樹設計、真實資料串接、淨資產驗算 |
| Phase 4 | 10 | 進階功能：匯率、股價、預算、Recurring、應收應付、報表、CSV |
| Phase 5 | 8 | 收尾：發票掃描、生物辨識、Widget、Dark Mode、QA、CI/CD |

# Phase 0：專案初始化

建立專案基礎架構，包含 Flutter 專案、資料庫 schema、主題設計、Git 設定。

| # | 任務 | 內容 | 難度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0-1 | 建立 Flutter 專案 | flutter create hamsters_stash，設定 Riverpod、go_router、建立 Feature-First 目錄結構 | ⭐⭐⭐⭐ |
| 0-2 | Isar 資料庫設定 | 定義 Account, Transaction, Category, Budget, RecurringRule, ReceivablePayable, ManualValuation schema，初始化 Isar + EncryptionHelper 欄位級 AES-256 加密（金鑰由 flutter_secure_storage 管理） | ⭐⭐⭐⭐ |
| 0-3 | 主題設計系統 | 建立 App Theme：色彩、字型、圓角等設計 Token，「可愛保險箱」風格 | ⭐⭐⭐⭐ |
| 0-4 | Git Repo 設定 | 建立 GitHub repo、branch rules (main → develop → feature/*)、.gitignore | ⭐⭐⭐ |
| 0-5 | 預設分類 Seed Data | 建立預設大小分類的簡易 seed 資料 (飲食→早午晚…)，Phase 3 會替換為完整版 | ⭐⭐⭐ |

# Phase 1：UI 骨架

建立 App 的基本頁面架構，先用寫死的假資料，後續再接上真實資料。

| # | 任務 | 內容 | 難度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | Splash + Tab 導航 | 建立 Splash Screen (倉鼠 emoji + App 名稱 + 動畫) 與 BottomNavigationBar (4 Tab：總覽、記帳、報表、設定) | ⭐⭐ |
| 1-2 | 總覽頁 + 帳戶卡片 | 總覽頁顯示總資產大卡片 + 短期/長期/淨資產小卡片 + 帳戶列表卡片 (icon + 名稱 + 餘額 + 幣別)。用 3–4 筆假資料 | ⭐⭐ |
| 1-3 | 記帳頁 + 設定頁 | 記帳 Tab：大圓「+」按鈕 + Bottom Sheet 彈出。設定 Tab：App 版本、分類管理、匯出資料、關於等項目 (UI only) | ⭐⭐ |

# Phase 2：核心功能建置

建立資料層 CRUD、狀態管理、以及對應的 UI 元件。每個任務涵蓋 data + presentation 兩層。

🎯 每個 Feature 的標準實作模式 1. Domain Layer: Entity + Repository interface + Use cases 2. Data Layer: IsarDataSource + RepositoryImpl 3. Presentation Layer: Riverpod providers + UI Widgets 4. Testing: 先寫 unit test (Given-When-Then)，再實作

| # | 任務 | 內容 | 難度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2-1 | 分類系統建置 | Category CRUD + Riverpod provider + 分類選擇器 UI (GridView 顯示大分類，點擊展開小分類) + 父子關係邏輯 + seed 資料載入 | ⭐⭐⭐ |
| 2-2 | 帳戶系統建置 | Account CRUD + Riverpod AsyncNotifier + assetTerm 分類邏輯 (current/nonCurrent) + 餘額快取 + 軟刪除 (isArchived) | ⭐⭐⭐⭐ |
| 2-3 | 記帳功能建置 | Transaction CRUD + 帳戶餘額聯動 + 自定數字鍵盤 UI (0–9 + 小數點 + 四則運算) + 記帳表單組裝 (金額 + 分類 + 備註 + 儲存) | ⭐⭐⭐⭐ |
| 2-4 | 轉帳邏輯 | 帳戶間轉帳 (transfer type)：跨幣別匯率換算、不計入收支統計、同帳戶轉帳防護 | ⭐⭐⭐ |
| 2-5 | 交易列表 + 日曆檢視 | 總覽頁「最近交易」區塊 (ListView + 支出紅/收入綠) + 月曆頁面 (table_calendar，每日總支出 + heatmap 色彩 + 點擊日期展開明細) | ⭐⭐⭐ |
| 2-6 | 報表頁圓餅圖 | 報表 Tab 用 fl_chart 顯示圓餅圖 (各分類支出佔比) + 下方分類明細列表。先用假資料 | ⭐⭐ |
| 2-7 | 空狀態插畫 | 為「還沒有交易」、「還沒有帳戶」等場景設計 Empty State：倉鼠睛著空保險箱 + 「來記第一筆帳吧！」 | ⭐ |
| 2-8 | Unit Tests (Batch 1) | 為 Category / Account / Transaction 的 use case 和 repository 寫單元測試，覆蓋率目標 ≥ 80% | ⭐⭐⭐⭐ |

# Phase 3：前後端串接

將 Phase 1–2 做好的靈態 UI 接上真實資料，同時完善分類架構與資產計算邏輯。

| # | 任務 | 內容 | 難度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3-1 | 完整分類樹 + Seed | 設計完整的支出/收入分類樹 (大分類 + 小分類 + emoji + 色碼)，定義帳戶類型預設 assetTerm 對照表，將結果轉為 Isar seed data 替換 Phase 0 簡易版 | ⭐⭐⭐ |
| 3-2 | 新增帳戶 + 分類管理 UI | 建立「新增帳戶」表單 (名稱、類型、幣別、初始餘額、assetTerm) 與「分類管理」頁面 (大小分類 CRUD + 拖拉排序 + emoji/顏色) | ⭐⭐⭐ |
| 3-3 | 總覽頁接上真實資料 | 將寫死的總覽頁改用 Riverpod provider 讀取真實 Account 資料，顯示總資產/短期/長期/淨資產 | ⭐⭐⭐ |
| 3-4 | 記帳表單接上儲存 | 「儲存」按鈕接上 Transaction CRUD，分類選擇器接 Category provider，儲存後 Snackbar + 總覽頁自動更新 | ⭐⭐⭐ |
| 3-5 | 交易列表 + 報表接上真實資料 | 將假資料替換為 Riverpod watch：交易列表 (infinite scroll, 30 筆/次) + 圓餅圖接上實際分類彙總 | ⭐⭐⭐ |
| 3-6 | 淨資產計算驗算 | 用 Excel/Spreadsheet 手動計算淨資產 (短期小計 + 長期小計 − 總負債)，提供 5+ 組測試數據含多幣別，轉為自動化測試 | ⭐⭐⭐ |

# Phase 4：進階功能

最大的開發階段，包含匯率、股價、預算、週期性交易、應收應付、報表、搜尋、CSV 匯出。

| # | 任務 | 內容 | 難度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4-1 | 匯率 API 串接 | frankfurter.app / Yahoo Finance 匯率拉取 + Isar 快取 (30 分鐘) + 離線優先 + 手動覆蓋邏輯 (isManualRate) | ⭐⭐⭐⭐ |
| 4-2 | 股價 API 串接 | Yahoo Finance 股價查詢 + 代碼自動識別 (TSLA → 美股，2330 → 2330.TW) + debounce 300ms + 現值計算 (持股×股價×匯率) | ⭐⭐⭐⭐ |
| 4-3 | 預算系統 | 設計預算規則 (建議分類、警示閾值 80%、carryOver 過月邏輯) + Budget CRUD + 消耗計算 + 進度條 (>80% 變色、>100% 爭紅) + 超支通知 | ⭐⭐⭐ |
| 4-4 | 週期性交易 | RecurringRule CRUD + 排程器 (每次 App 啟動檢查) + 自動產生 Transaction + 結束條件判斷 + 提前一天通知 | ⭐⭐⭐⭐ |
| 4-5 | 應收應付系統 | 設計狀態機 (pending→partial→settled) + ReceivablePayable CRUD + 部分收款追蹤 + 自動沖銷產生 Transaction + 到期提醒 + 淨應收/應付納入淨資產 | ⭐⭐⭐⭐ |
| 4-6 | ManualValuation CRUD | 手動估值存取 (不動產、車輛等) + 最新估值取得 + 總覽頁整合顯示 | ⭐⭐⭐ |
| 4-7 | 報表系統 | 定義報表指標公式 (儲蓄率、淨資產、資產變動率) + fl_chart 圓餅圖/長條圖/折線圖實作 + 月/週/年報表切換 + 分類排名 Top N | ⭐⭐⭐ |
| 4-8 | 搜尋與篩選 | 交易紀錄搜尋：關鍵字 (note/分類/帳戶) + 多條件篩選 (日期、金額、分類、帳戶、標籤) + 日期/金額排序 | ⭐⭐⭐ |
| 4-9 | CSV 匯出 | 定義 CSV 欄位格式 (日期、金額小數位、分類階層、轉帳表示) + csv package 產生 + share_plus Share Sheet + 篩選後匯出 | ⭐⭐⭐ |
| 4-10 | Unit Tests (Batch 2) | 匯率、Budget、Recurring、應收應付、資產分類單元測試 + 用自己的 Excel 驗算表作為測試案例，含跨幣別轉帳驗算 | ⭐⭐⭐⭐ |

# Phase 5：收尾與拋光

進階功能、全流程驗收、CI/CD 設定。

| # | 任務 | 內容 | 難度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5-1 | 發票掃描 | google_ml_kit QR Code 掃描 + 台灣電子發票解析 (Hex → Decimal) + 自動填入金額。全程本地處理，不上傳影像 | ⭐⭐⭐⭐ |
| 5-2 | 生物辨識鎖 | local_auth 整合 + App lifecycle 監聽 (resume 觸發驗證) + 鎖定畫面 UI + 背景時清除敏感資料 | ⭐⭐⭐⭐ |
| 5-3 | Widget 小工具 | iOS WidgetKit + Android App Widget：快速記帳 Widget + 餘額總覽 Widget (home_widget) | ⭐⭐⭐⭐ |
| 5-4 | 暗色模式 | ThemeData.dark() + 調整所有頁面 + 確保對比度符合 WCAG AA (≥ 4.5:1) | ⭐⭐⭐ |
| 5-5 | 全流程驗收 + Bug 修復 | 輸入真實情境資料 (多帳戶、多幣別、轉帳、應收應付) 驗證計算正確性 + 邊界案例測試 (金額 0、負數餘額、自己轉帳、預算 200%、匯率 0) + 修復發現的 bug | ⭐⭐⭐ |
| 5-6 | CSV 匯出驗收 | 將 App 匯出的 CSV 匯入 Excel，驗證欄位格式、小數位數、轉帳顯示、用 SUMIF 比對 App 報表 | ⭐⭐⭐ |
| 5-7 | Integration Tests + CI/CD | 記帳流程 E2E (開 App → 記帳 → 驗證列表 → 報表) + GitHub Actions (lint + test + coverage ≥ 80% + build + fastlane deploy) | ⭐⭐⭐⭐ |
| 5-8 | App Icon 設計 | 設計可愛的倉鼠保險箱 App Icon，用 flutter_launcher_icons 自動產生各尺寸 | ⭐⭐ |

# 依賴關係與開發順序

⚠️ 任務間的依賴 • Phase 0 必須先完成，所有後續任務都依賴於專案初始化。 • Phase 1 的 UI 可用假資料，不需等 Phase 2 完成。 • Phase 2 建立的 CRUD 是 Phase 3 串接的前提。 • Phase 3-1 (分類樹) 會被 3-2–3-5 使用，建議優先完成。 • Phase 3-6 (驗算) 的測試數據會被 4-10 的單元測試使用。 • Phase 4 各任務相對獨立，可依個人偏好排序。 • Phase 5-5 (驗收) 需要 Phase 4 大部分完成後才能做。 • Phase 5-7 (CI/CD) 可以提前建立基本架構，持續追加。

## Git 分支策略

- main: 產品版本，只接受通過 CI 的 PR merge。

- develop: 開發主線，feature branch 合併目標。

- feature/*: 功能分支，如 feature/transaction-crud, feature/budget-logic。

- hotfix/*: 緊急修復，從 main 分出並直接合回。

— Let’s build something cute! 🐹 —